FALKENRIED & PARTNER PARTGMBB

Litigation | Life Sciences | Regulatory

Neuer Wall 78 | 20354 Hamburg | Telefon 040 809331-0 | matterteam@falkenried.de

# Weekly Matter Status Report

| Mandantin | Nordstern BioTherapeutics GmbH, München |
| --- | --- |
| Gegnerin | MedVector Supply AG |
| Berichtsstand | 3. Juni 2026, 18:15 Uhr |
| Verteiler | Dr. Mechthild Auer, Sebastian Kordes, Dr. Raban Hellfeld, Dr. Cosima Falkenried, Julian Norder |
| Budget | Phase-1-Obergrenze 180000 EUR; Forecast 312000 EUR; April-Rechnung 48600 EUR streitig |
| Nächster Termin | Status- und Budgetgespräch am 4. Juni 2026, 16:30 Uhr |

# 1. Seit dem letzten Bericht erledigt

| Arbeitspaket | Stand | Beleg | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| Außergerichtliches Schreiben | Am 2. Juni um 16:48 Uhr versandt; Zustellbestätigung liegt vor | E-Mail und Versandjournal | Norder |
| Anlagenstruktur | K1 bis K18 nummeriert; K7 und K14 wegen Patientenkürzeln noch nicht freigegeben | Anlagenindex Version 4 | Legal Ops |
| Eilantrag | Sachverhalt und Anträge stehen; Dringlichkeitsdarstellung wird nach den neuen E-Mails überarbeitet | Entwurf Version 0.7 | Falkenried/Norder |
| Spezifikationssicherung | Originaldatenträger im Tresor München; Hashprotokoll vom 3. Juni vorhanden | Übergabeprotokoll | Hellfeld |

# 2. Laufende Arbeiten

| Thema | Nächster Arbeitsschritt | Frist | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| Dringlichkeit | Kenntniszeitpunkte aus Outlook-Export und Laborjournal zusammenführen | 04.06., 10:00 | Mail vom 28.03. und Gesprächsnotiz fehlen |
| Eidesstattliche Versicherung Hellfeld | Tatsachen zu Probenübergabe und Spezifikationszugang finalisieren | 04.06., 12:00 | Persönliche Freigabe Dr. Hellfeld |
| Schwärzung Laborberichte | Patientenkürzel auf K7 und K14 prüfen; Ersatzseiten erzeugen | 04.06., 14:00 | Freigabe Legal Ops |
| Budget-Reforecast | Zeiteinträge nach Arbeitspaket und Scope-In/Scope-Out trennen | 04.06., 15:00 | Procurement-Regeln und April-Kürzung |

# 3. Blockierte Punkte

Die Beauftragung des externen ATMP-Beraters ist im Einkauf noch nicht freigegeben. Das Angebot über 18400 EUR liegt seit 31. Mai vor. Ohne Freigabe kann die regulatorische Anlage frühestens zwei Arbeitstage später fertiggestellt werden.

Das Vergleichsfenster von 1,2 bis 1,8 Mio. EUR ist im Vorstand nicht beschlossen. Der CFO hat am 3. Juni um 11:24 Uhr nur eine Verhandlungsvollmacht bis 900000 EUR bestätigt. Diese Grenze soll im Gespräch nicht als endgültige Position nach außen gegeben werden.

# 4. Belege und offene Tatsachen

| Aktenstück | Vorhanden | Fehlt oder widersprüchlich |
| --- | --- | --- |
| E-Mail-Kette 28.03. bis 04.04. | Export der Rechtsabteilung | Zwei Anlagen fehlen; Datum der ersten Kenntnis streitig |
| Probenübergabe 17.05. | Tresorjournal und Kurierbeleg | Unterschrift der MedVector-Mitarbeiterin unleserlich |
| Laborberichte K7/K14 | Originale als PDF | Patientenkürzel müssen vor Gerichtseinreichung geschwärzt werden |
| April-Rechnung | Narrative und Zeiteinträge | 4,1 Stunden interner Call nach OCG beanstandet |

# 5. Nächste Kommunikation

Julian Norder übersendet bis 4. Juni um 09:30 Uhr eine aktualisierte Fragenliste an Dr. Hellfeld. Dr. Falkenried führt um 16:30 Uhr den Budgettermin mit Dr. Auer und Herrn Kordes. Ein externes Schreiben wird erst nach schriftlicher Freigabe der Rechtsabteilung versandt.

Erstellt von Julian Norder, Rechtsanwalt
Geprüft am 3. Juni 2026 um 18:02 Uhr durch Dr. Cosima Falkenried, Rechtsanwältin