## Werftkonto
Datum | Beleg | Position | Soll EUR | Zahlung EUR | Offen EUR | Bestätigung | Unterlage
09.12.2025 | Vertrag NV-441 | Grundauftrag Dockung | 1240000 | 310000 | 930000 | unterzeichnet | Werftvertrag
18.01.2026 | AZ 1 | Abschlag Material | 0 | 420000 | 510000 | Bankzahlung | Kontoauszug
12.02.2026 | N01-N09 | Nachträge bestätigt | 214800 | 150000 | 574800 | E-Mail Reederei | Nachtragsblatt
03.03.2026 | N10-N17 | weitere Nachträge | 103600 | 100000 | 578400 | teilweise bestätigt | Arbeitszettel
12.03.2026 | ZA 44 | Zusatzarbeiten streitig | 186700 | 0 | 765100 | keine Freigabe | Stundenlisten
15.03.2026 | Gutschrift | Materialrückgabe | -40000 | 300000 | 425100 | verbucht | Gutschrift 2026-18

## Hinweis
Dateistand | Debitorenkonto der Elbmarsch Schiffswerft, Stand 17. März 2026; Streitvermerke aus der Projektakte übernommen.
Bearbeitung | Rohdaten aus dem bezeichneten Vorgang; offene oder ungeprüfte Werte bleiben kenntlich.