# Erste 100 Tage NeuroChain Labs GmbH — Plan und Verantwortlichkeiten

Ab dem Tag der Eintragung im Handelsregister, voraussichtlich Anfang Juni 2026, läuft die operative Phase. Dieser Plan setzt voraus, dass:

Beurkundung am 03.06.2026 stattfindet

Eintragung im Handelsregister voraussichtlich 17.06.2026 (ca. zwei Wochen)

Closing Pfaffenrode bis spätestens 31.07.2026

Die ersten 100 Tage ab Eintragung enden am 25.09.2026.

## Phase 1 — Woche 1 bis 2 nach Eintragung

| Aufgabe | Verantwortlich |
| --- | --- |
| Handelsregisterauszug ziehen und an Bank, Versicherung, Vermieter senden | Aylin |
| Gewerbeanmeldung Berlin-Mitte | Mira |
| Transparenzregister Eintragung wirtschaftlich Berechtigter | Mira |
| Geschäftsgirokonto auf neue Firmierung umstellen | Aylin |
| Prokura für Mira beim Notar zur Anmeldung übergeben | Aylin |
| IHK-Mitgliedschaft bestätigen | Mira |
| VBG-Anmeldung bestätigen | Mira |
| Fragebogen steuerliche Erfassung über ELSTER | Eichbaum / Aylin |
| AVV-Vereinbarungen mit Cloud-Anbietern unterzeichnen | Mira |
| Closing Pfaffenrode vorbereiten | Aylin |

## Phase 2 — Woche 3 bis 6 nach Eintragung

| Aufgabe | Verantwortlich |
| --- | --- |
| Kapitalerhöhung mit Pfaffenrode beurkunden | Aylin / Vermeulen |
| Side-Letter unterzeichnen | Aylin / Jonas / Mira / Pfaffenrode |
| IP-Assignment-Vereinbarungen aller drei Gründer unterzeichnen | alle |
| Lizenzvertrag Domain und Repository unterzeichnen (Mira-Gesellschaft) | Aylin / Mira |
| Datenschutzerklärung Website aktivieren | Mira |
| Buchhaltungssoftware einrichten (Lexware oder DATEV) | Eichbaum |
| Bankeinzugsermächtigungen für Daueraufträge (Cloud-Anbieter, Versicherungen) | Aylin |
| Berufshaftpflichtversicherung abschließen | Mira |
| D&O-Versicherung evaluieren (für Geschäftsführerhaftung) | Aylin |
| MVP-Roadmap für Plattform finalisieren | Jonas |

## Phase 3 — Woche 7 bis 14 nach Eintragung

| Aufgabe | Verantwortlich |
| --- | --- |
| Erste Cloud-Infrastruktur produktiv (AWS/Hetzner/Ionos) | Jonas |
| Erste Closed-Beta-Nutzer onboarden | Mira |
| Marketing-Site live | Mira |
| GitHub-Organisation einrichten, Repositories umziehen | Jonas |
| Erste Mitarbeiter einstellen (zwei Junior-Engineers ab Q3 2026 geplant) | Aylin |
| Office-Lösung wählen (Hub fortführen oder Co-Working) | Mira |
| Erste Pilotvereinbarung mit Forschungspartner abschließen | Aylin |
| Vierteljähriges Reporting an Pfaffenrode | Aylin |

## Stresspunkte

### 1. Kapitalerhöhung Pfaffenrode

Vor Closing müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister

IP-Assignments unterzeichnet

Lizenzvertrag unterzeichnet

Side-Letter final

Bestätigung Eichbaum, dass kein Sacheinlage-Problem

Falls eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, verschiebt sich das Closing. Risiko: Pfaffenrode zieht zurück. Aylin pflegt wöchentlichen Kontakt.

### 2. IP-Assignments

Jeder Gründer überträgt sämtliche Arbeitsergebnisse seit Beginn der gemeinsamen Arbeit (faktisch ab Januar 2026) auf die Gesellschaft. Inhalt der Assignment-Vereinbarung:

Rechteübertragung umfassend, weltweit, unbeschränkt

Rückwirkende Übertragung für die Zeit vor Gründung

Verzicht auf Urheberbenennung (soweit zulässig)

Verzicht auf besondere Vergütung (über das Geschäftsführergehalt oder die Gesellschafterstellung hinaus)

Bei Mira ist ein zusätzlicher Verweis auf die Lizenzvereinbarung erforderlich, damit klar bleibt, was bei ihr verbleibt (Domain, alter Repo-Stand) und was übertragen wird (Beiträge ab Eintragung).

### 3. Datenschutz

Vor Live-Gang der Website und der Plattform:

Datenschutzerklärung

Cookie-Banner mit Consent Management Platform

AVV mit allen Datenverarbeitern

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

ggf. Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA), wenn KI mit personenbezogenen Daten arbeitet

### 4. Bankkonto-Wechsel und SCHUFA

Beim Wechsel des Geschäftsgirokontos auf die endgültige Firmierung kann ein neuer SCHUFA-Score zugewiesen werden. In den ersten Monaten sind manche Vertragspartner zurückhaltend. Empfehlung: Verträge mit langen Laufzeiten erst nach Stabilisierung.

## Meilensteine 100-Tage-Review

Am 25.09.2026 findet ein Review-Workshop statt:

| Themenblock | Ergebnis-Erwartung |
| --- | --- |
| Cap Table und Side-Letter | finalisiert |
| Closing Pfaffenrode | abgeschlossen |
| Bank, Buchhaltung, Steuern | laufend |
| Erste Plattform-Komponenten | im Test |
| Datenschutz und KI-VO | grundlegende Setups produktiv |
| Pipeline für Pilotpartner | mindestens drei Leads |
| Vorbereitung Seed-Runde Q2 2027 | erste Investorengespräche aufgesetzt |
| BaFin-Vorabklärung Token-Konzept | Konzeptpapier in Erstellung |

## Risiken in den ersten 100 Tagen

| Risiko | Maßnahme |
| --- | --- |
| Closing-Verzug Pfaffenrode | Eskalation an Pfaffenrode, Alternativplan ohne Investment |
| Cashflow-Engpass | Investoreneinzahlung sichern, ggf. Brückendarlehen Gründer |
| Personal-Engpass technisches Team | freie Mitarbeiter oder Werkstudenten |
| Bürokratie-Verzug | externe Hilfe (Steuerberater, Anwalt) bezahlen statt selbst machen |
| Datenschutzbehörde Berlin meldet sich | Verfahrensverzeichnis sofort bereitstellen |
| BaFin-Anfrage zu Geschäftsmodell | offen kommunizieren, kein Token-Marketing |

## Schlusswort

Der Plan ist ambitioniert, aber realistisch. Wichtigster Erfolgsfaktor: konsequente Trennung zwischen rechtlicher Form und operativem Fortschritt. Wir bauen Produkt, sobald die Strukturen stehen. Wir bauen Strukturen, weil sie das Produkt absichern.

Berlin, 25.05.2026, abgestimmt zwischen Aylin, Jonas, Mira