# 15 Closing Checkliste Conditions Precedent

## CPs und Deliverables Gesamtübersicht

| Nr. | Item | Type | Verantwortlich | Status | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Final Cap Table v18 | CP | Mandantenkanzlei + CFO | gelb | Pool-Shuffle entschieden |
| 2 | Wandlung Tante Ermelind beurkundet | CP | Notariat | rot | Convertible-Wandlungsformel mit Northbridge geklärt |
| 3 | Pool-Erhöhung beschlossen | CP | Gesellschafterversammlung | gelb | Pre-/Post-Money entschieden |
| 4 | Satzungsneufassung | CP | Mandantenkanzlei | gelb | Reserved-Matters-Mapping abgeschlossen |
| 5 | SHA Series A unterzeichnet | CP | beide Seiten | rot | offene Markup-Punkte |
| 6 | Investment Agreement unterzeichnet | CP | beide Seiten | rot | mit SHA verbunden |
| 7 | Side Letters Northbridge und Krämer | Deliverable | beide Seiten | rot | inhaltlich nicht final |
| 8 | Beirats-Geschäftsordnung | Deliverable | Mandantenkanzlei | rot | Beiratszusammensetzung offen |
| 9 | Investor Director Bestellung | Deliverable | Gesellschafterversammlung | rot | Identifikation offen |
| 10 | Disclosure Letter | CP | Mandantenkanzlei | gelb | DD läuft noch |
| 11 | Officer Certificate Geschäftsführer | Deliverable | Geschäftsführer | grün | Standard |
| 12 | Bank-Bestätigung Disagio | Deliverable | Bank | grün | nach Eintragung |
| 13 | Subscription Agreement unterzeichnet | CP | Investoren | rot | Übernahmeerklärungen |
| 14 | Apostille Northbridge Vollmacht | Deliverable | Northbridge + LU-Notar | gelb | Frist |
| 15 | Vollmachten Krämer Angel | Deliverable | Krämer | gelb | Frist |
| 16 | Beglaubigte Übersetzung Vollmachten | Deliverable | Übersetzungsbüro | gelb | Frist |
| 17 | KYC Northbridge | CP | Northbridge | grün | GwG-Vorgaben |
| 18 | KYC Krämer Angel | CP | Krämer | gelb | GwG-Vorgaben |
| 19 | KYC Tante Ermelind | CP | Tante Ermelind | gelb | GwG-Vorgaben |
| 20 | Mandantin Kunigunde Pre-Closing-Briefing | Deliverable | Mandantenkanzlei | rot | sobald SHA final |
| 21 | Steuerliche Klärung VSOP | Deliverable | Steuerberatung | gelb | mit Closing-Dokumentation abgestimmt |
| 22 | IP-Bereinigung Entwicklerverträge | CP minor | Mandantenkanzlei | rot | DD-Red-Flag 05 |
| 23 | Customer Consent Change of Control | Deliverable | Mandantin | gelb | DD-Red-Flag 05; sofern Closing als Change of Control klassifiziert |
| 24 | DSGVO Auftragsverarbeiter-Verträge | Deliverable | Mandantin | grün | Standard |
| 25 | Verzicht Stahlauge auf Pro-Rata | Deliverable | Stahlauge | gelb | sofern Stahlauge nicht mitzieht |
| 26 | Bestätigung Seed-Präferenz Stahlauge | Deliverable | Stahlauge + Mandantenkanzlei | gelb | im SHA als Bestätigung |
| 27 | Officer Certificate Investoren | Deliverable | Investoren | grün | Standard |
| 28 | Liste neuer Gesellschafter nach Paragraf 40 GmbHG | CP | Notar | grün | nach Beurkundung |
| 29 | GwG-Transparenzregistermeldung | Post-Closing | Geschäftsführer | grün | innerhalb Frist nach Closing |
| 30 | Bekanntmachung Eintragung | Post-Closing | Notar/Register | grün | nach Eintragung |

Legende: grün = Standard, kein Risiko. gelb = in Bearbeitung. rot = offene Verhandlungs- oder Klärungsthemen.

## CPs Detail

### CP 1: Final Cap Table v18

Pre-Money 12 Mio. EUR fully diluted. Pool soll 12 Prozent post-Pool-Shuffle erreichen. Wandlung Tante Ermelind eingerechnet, Variante Valuation Cap.

To do bis Closing:

Variante Pool pre-money vs post-money rechnen, mit Mandantin Kunigunde am Tisch durchgehen.

VSOP-Anteile separat im Cap Table ausweisen, nicht in Gesellschafterliste.

Wandlung Convertible mit Anteilszahl finalisieren.

### CP 2: Wandlung Tante Ermelind

Beurkundete Übernahmeerklärung Tante Ermelind, Wandlung im Rahmen der Kapitalerhöhung, Anteilszahl nach Wandlungsformel.

To do:

Wandlungsschreiben Tante Ermelind formgerecht (beurkundungspflichtig nach Paragraf 55 GmbHG für die Übernahmeerklärung).

MFL-Check abschließen.

Side Letter Tante Ermelind aufsetzen, sofern Informationsrechte und Pro-Rata gewünscht.

### CP 5 und CP 6: SHA und Investment Agreement

Offene Markup-Punkte aus Datei 11 abarbeiten:

Liquidation Preference 1x participating cap 2x vs 1x non-participating

Vesting Credit 18 Monate vs 24 Monate

Drag-Schwelle 50 Prozent + Majority vs 60 Prozent + Majority

Reserved Matters Liste finalisieren

### CP 10: Disclosure Letter

Spielt die Reps and Warranties aus dem SPA-Teil. Hier eintragen:

Wandeldarlehen Tante Ermelind (Section 4.x „Other Material Agreements").

IP-Lage Entwicklerverträge mit „work made for hire"-Formulierung.

Customer Consent Change of Control bei Enterprise-Kunde.

VSOP-Programm Stand.

Beiratsbeschlüsse Slack-Stichpunkte.

### CP 22: IP-Bereinigung Entwicklerverträge

DD-Red-Flag 05. Bis Closing: ergänzende Abtretungserklärung der Entwickler, beidseitig unterzeichnet, schriftliche Bestätigung der Übertragung nach deutschem Recht (Paragraf 31 ff. UrhG).

## CP-Vergleich gegen Term-Sheet-CP-Liste

Hildemar muss vor Closing prüfen: was steht im Term Sheet als CP, was steht in der CP-Liste oben, und wo gibt es Lücken oder Doppelungen.

| Term Sheet CP | Interne CP-Liste | Lücke / Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| „Satisfactory legal due diligence" | CP 10 | breite Klausel, intern in DD-Findings übersetzt |
| „No material adverse change" | nicht in interner Liste | bewusst ausgelassen, prüfen ob für Mandantin tragbar |
| „Approval of the Investment Committee" | nicht in interner Liste | Northbridge-internes Approval, außerhalb unserer Kontrolle |
| „Customary closing certificates" | CP 11, 27 | erfasst |
| „Bring-down of representations" | nicht in interner Liste | übersehen, ergänzen |

## Post-Closing-Themen

Bekanntmachung der Eintragung im elektronischen Bundesanzeiger.

Aktualisierung Transparenzregister nach GwG.

Update KYC bei Banken.

VSOP-Update an Teilnehmer.

Public Communication mit Mandantin abstimmen (PR-Erlaubnis, Logo-Rechte).

Quartalsweise Information-Rights-Stack scharf stellen.

## Senior-Review-Gates

Vor Closing prüft Adelheid:

CP-Liste vollständig und konsistent mit Term Sheet.

Wandlung Tante Ermelind formgerecht und in Cap Table abgebildet.

Drag- und Vesting-Verhandlungsergebnisse mit Mandantin schriftlich abgestimmt.

Notarslot und Übersetzungslogistik gesichert.

Mandantenmemo in deutscher Sprache, ohne Anglizismen-Stapel, freigegeben.

Disclosure Letter vollständig.