# Zieloutput-Checkliste – Vollständigkeitsprüfung vor Planeinreichung

Aktenzeichen: MH-2026-001

Datum: 13. Juni 2026

Verfasserin: RA Dr. Karolin Westphal

Zweck: Vollständigkeitskontrolle aller Pflichtbestandteile des Insolvenzplans gemäß §§ 219 ff. InsO und der ergänzenden Unterlagen für Gericht, Sachwalter und Gläubigerversammlung

## A. Pflichtbestandteile des Insolvenzplans (§§ 219–229 InsO)

| # | Pflichtbestandteil | Rechtsgrundlage | Status | Verweis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Darstellender Teil: Sachverhalt, Krisenursachen, Vermögenslage | § 220 InsO | ✓ Rohfassung vollständig | 11_darstellender_teil_rohnotizen.md |
| A2 | Darstellender Teil: Fortführungsprognose mit Planzahlen | § 220 Abs. 2 InsO | ✓ Planzahlen vorhanden | 11_..., 05_bwa_susa_auszug.csv |
| A3 | Gestaltender Teil: Rechtsänderungen je Gruppe bestimmt und beziffert | § 221 InsO | ✓ Entwurf vorhanden | 12_gestaltender_teil_klauselideen.md |
| A4 | Gruppenbildung mit Begründung | § 222 InsO | ✓ Fünf Gruppen begründet | 10_gruppen_klassen_entwurf.md |
| A5 | Vergleichsrechnung je Gruppe (Plan vs. beste Alternative) | § 220 Abs. 2 InsO | ⚠ Übertragungsszenario fehlt noch | 09_vergleichsrechnung_arbeitsstand.csv |
| A6 | Erklärung Planunterstützung Gesellschafterin | § 229 InsO | ⚠ Ausstehend (bis 14.06.2026) | – |
| A7 | Plananlage: Verzichtserklärung Gesellschafterdarlehen | § 229 S. 2 InsO | ⚠ Ausstehend (notariell) | – |
| A8 | Plananlage: Gutachten Sachanlagen (Brandt) | § 220 Abs. 2 InsO | ✓ Entwurf liegt vor | 14_sicherheitenbewertung.md |
| A9 | Plananlage: Term Sheet Investor | Praxis | ✓ Vorliegend | 08_investor_term_sheet.md |
| A10 | Plananlage: Liquiditätsplanung 13 Wochen | Praxis / § 270a InsO | ✓ Vollständig | 03_liquiditaetsstatus.csv |
| A11 | Plananlage: Jahresabschluss 2024 (sofern aufgestellt) | § 220 Abs. 2 InsO | ⚠ Noch nicht testiert; vorläufige BWA ausreichend | 05_bwa_susa_auszug.csv |
| A12 | Plananlage: Masseplan (Masseverbindlichkeiten und Massesicherung) | § 270a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 InsO | ⚠ In Vorbereitung (CFO Hollender) | – |
| A13 | Plananlage: Anfechtungsansprüche und Sonderaktiva | Praxis | ⚠ Noch nicht quantifiziert | 11_... (Abschnitt F) |
| A14 | Plananlage: Gläubigerliste vollständig (mit Beträgen) | § 174 ff. InsO | ✓ Entwurf | 04_glaeubiger_und_sicherheiten.csv |

## B. Prozessuale Voraussetzungen (§ 270a InsO, AG Hamburg)

| # | Anforderung | Status | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Vollmacht im Original | ✓ seit 13.05.2026 | – |
| B2 | Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 3 Monate) | ✓ vorhanden | – |
| B3 | Eigenverwaltungsantrag mit Begründung | ⚠ Entwurf | 16.06.2026 |
| B4 | Benennung vorläufiger Sachwalter (§ 270a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 InsO) | ✓ Kanzlei Brandt & Söhne benannt | – |
| B5 | Bestätigung Sachwalter über Eignung und Unabhängigkeit | ✓ Schreiben Brandt 01.06.2026 | – |
| B6 | Gläubigerausschuss-Kandidaten (§ 22a InsO) benannt | ⚠ Noch nicht benannt | 15.06.2026 |
| B7 | Kein Strafverfahren gegen GF (§ 270 Abs. 2 InsO Negativzeugnis) | ✓ Selbsterklärung | – |
| B8 | Gerichtsgebühren-Vorschuss (ca. 5.000 €) | ⚠ Überweisung vorbereiten | 16.06.2026 |

## C. Inhaltliche Qualitätsprüfung (Red-Team-Einwände)

| # | Einwand aus Red-Team-Review | Status | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Vergleichsrechnung: Übertragungsszenario fehlt | ⚠ In Arbeit | 14.06.2026 |
| C2 | Sicherheitenwerte: Rechtsgutachten Globalzession | ⚠ Beauftragt, Müller & Fischer | 12.06.2026 |
| C3 | Anfechtungsansprüche quantifiziert | ⚠ In Arbeit | 16.06.2026 |
| C4 | Finanzamt-Gruppenbildung: Begründung stärken | ⚠ In Bearbeitung | 15.06.2026 |
| C5 | Investor-Tranche: MAC enger fassen; Commitment Letter | ⚠ Verhandlung läuft | 12.06.2026 |
| C6 | Cram-Down-Vorbereitung NordBank | ⚠ Schriftsatz in Vorbereitung | 15.06.2026 |
| C7 | DIN EN 1090-2: Retention-Bonus und Audit-Vorverlegung | ⚠ Buchholz-Gespräch 14.06.2026 | 14.06.2026 |
| C8 | Monitoring: Eskalationsregeln ergänzen | Niedrige Prio | 15.06.2026 |

## D. Kommunikation und Stakeholder

| # | Maßnahme | Status | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Brief an NordBank AG: Planvorlage und Gesprächsbitte | ⚠ Entwurf | 14.06.2026 |
| D2 | Brief an Finanzamt: Stundungsbescheid abwarten | ✓ Schreiben vom 05.06.2026 | – |
| D3 | Brief an LeasingWerk: Vertragsfortführung bestätigen | ⚠ Entwurf | 14.06.2026 |
| D4 | Brief an Stahlhandel Küste: Eigentumsvorbehalt-Lösung skizzieren | ⚠ Entwurf | 14.06.2026 |
| D5 | Betriebsrat: Unterrichtung nach § 111 BetrVG | ⚠ Termin 15.06.2026 | 15.06.2026 |
| D6 | Mitarbeiterinfo-Brief (Entwurf GF) | ⚠ Entwurf | 15.06.2026 |
| D7 | Pressehinweis: Krisenberater Westphal & Partner ist einziger Sprecher | ✓ Intern geregelt | – |
| D8 | Stadtwerke Nord: Vertrauliches Briefing GF Reimers | ⚠ Termin 14.06.2026 | 14.06.2026 |

## E. Planvollzug – Vorbereitungen

| # | Maßnahme | Status | Frist |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Treuhandkonto einrichten (separate Bank, nicht NordBank) | ⚠ In Vorbereitung | 20.06.2026 |
| E2 | Treuhänder-Person benennen (intern oder extern) | ⚠ Kandidat: StB Dresen | 15.06.2026 |
| E3 | Planvollzugs-Kalender finalisiert | ✓ Entwurf vorhanden | 18_planvollzug_kalender.csv |
| E4 | ERP-System für Treuhand-Reporting vorbereiten | ⚠ IT-Termin 17.06.2026 | 17.06.2026 |
| E5 | Factoring-Angebot einholen (nach Planbestätigung) | ⚠ Anfrage läuft | 30.06.2026 |

## F. Gesamtbewertung Einreichungsbereitschaft

| Bereich | Ampel | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Pflichtbestandteile Plan | 🟡 Gelb | 4 Anlagen ausstehend |
| Prozessuale Voraussetzungen | 🟡 Gelb | Gläubigerausschuss und Masseplan fehlen |
| Qualität Vergleichsrechnung | 🔴 Rot | Übertragungsszenario fehlt; Cram-Down-Risiko |
| Investor-Absicherung | 🔴 Rot | MAC-Risiko offen |
| Stakeholder-Kommunikation | 🟡 Gelb | Mehrere Briefe ausstehend |
| Planvollzug-Vorbereitung | 🟢 Grün | Grundstruktur steht |

Empfehlung: Planeinreichung erst am 16. Juni 2026 nach Behebung der roten Punkte. Deadline ist realistisch, wenn alle Beteiligten bis 15. Juni 2026 liefern. Bei Verzug einer Partei (insbes. Rechtsgutachten Globalzession) ist eine Verschiebung auf 20. Juni 2026 in Erwägung zu ziehen.

Stand und Ampelbewertung gelten zum 13. Juni 2026. Aktualisierung täglich bis Einreichung.