# Umsetzungsplan 2027

Bis 10.07.2026: vollständige Vertragsliste von Versicherer und Pensionskasse abrufen. Verantwortlich: Personalabteilung Stoll.

Bis 15.07.2026: Lohnarten 904, 905 und 912 mit tatsächlicher Entgeltumwandlung abgleichen. Verantwortlich: Entgeltabrechnung Schramm.

Bis 20.07.2026: Betriebsrat Kurzpapier mit Ampelmatrix übergeben.

Bis 31.07.2026: Altzusagen Leitungsebene rechtlich bewerten, insbesondere Menzel, Aydin, Hase.

Bis 15.08.2026: Nachzahlungsberechnung vorbereiten. Keine Zusage an Beschäftigte ohne Geschäftsführungsfreigabe.

Bis 30.09.2026: Entscheidung Versicherer/Pensionskasse über künftigen Durchführungsweg.

Bis 15.10.2026: Mitarbeiterinformation und Sprechstundenplan.

Ab 01.01.2027: neue Versorgungsordnung und monatliche Kontrollliste.

Risiken: Gleichbehandlung in Leitungsebene, fehlerhafte Zuschusszahlung, unklare Ablösung, fehlerhafte Beratung einzelner Beschäftigter. Nicht als Risiko überzeichnen: bloße Existenz mehrerer Durchführungswege.