Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    PLAN-RP-02

Variantenentscheid und Entwurfsparameter LPH 2-3

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Rother & Partner legt der Projektsteuerung drei Varianten vor. Die Entscheidungsvorlage vom 12.11.2025 wurde im Lenkungskreis nur auszugsweise behandelt; mehrere Anmerkungen des Geotechnikers sind als Randnotizen im Planportal stehen geblieben.

| Variante | Beschreibung | Kostenrahmen netto | Termin | Bewertung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ersatzbrücke ohne Tunnel, zusätzlicher Lärmschutzwall Wickerode | 142.0 Mio. EUR | 46 Monate | Geringerer Tiefbauanteil, aber hohes Planfeststellungsrisiko |
| B | Talbrücke plus kurzer Tunnel Hirschleite, Regelquerschnitt RQ 31 | 168.5 Mio. EUR | 52 Monate | Vorzugsvariante; Baugrundzuschlag 9.8 Mio. EUR pauschal angesetzt |
| C | Langer Tunnel mit offenem Trog westlich, geringere Brückenlänge | 196.4 Mio. EUR | 61 Monate | Naturschutz günstiger, Bauzeit und Bewetterung kritisch |

Randnotizen aus dem Planportal

• Geotechnik: Karstlinse unter Portal West nicht ausschließen; ergänzende Kernbohrung KB 14a empfohlen.

• Verkehrsführung: Behelfsbrücke über Fuchsbach nur mit zusätzlichem Pfeiler im Überschwemmungsbereich möglich.

• Betriebstechnik: Tunnelsteuerung soll später in die Leitzentrale Baunatal integriert werden; IT-Schnittstelle noch nicht spezifiziert.

• Kosten: Indexsteigerung Stahl und Spritzbeton noch nicht in LPH-3-Kostenberechnung fortgeschrieben.