Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    FBA-PF-03

Planfeststellung, Auflagen und Genehmigungsstand LPH 4

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Auszug aus der Auflagenliste des Planfeststellungsbeschlusses des Fernstraßen-Bundesamts. Die Liste wurde aus dem Planportal in den Vergabeordner übernommen; einzelne Nebenbestimmungen sind im LV nur allgemein erwähnt.

| Auflage | Inhalt | Vergaberelevanz | Bauüberwachung |
| --- | --- | --- | --- |
| A 3.2 Wasserhaltung | Einleitung von Tunnelwasser nur nach Vorreinigung, Messung Leitfähigkeit und Trübung täglich | Positionen 03.04.120 und 03.04.130 enthalten nur pauschale Vorhaltung | Tagesprotokoll Wasserhaltung erforderlich |
| A 4.7 Fledermausfenster | Rodung und Portalbeleuchtung nur außerhalb Schutzfenster; Lichtfarbe max. 2700 K | Bauzeitfenster in Besonderen Vertragsbedingungen genannt | Fotodokumentation und Umweltbaubegleitung |
| A 6.1 Verkehr | Umleitungsstrecke K 18 mit Ampelsteuerung und Schwerlastverbot über 40 t | Bieterfrage 17 betrifft Materialtransport | Kontrolle Logistikfenster |
| A 8.4 Erschütterung | Messstellen an drei Wohngebäuden Wickerode, Warnwert 3 mm/s | Nebenleistung? Messkonzept nicht eindeutig bepreist | Messprotokoll vor Spreng- oder Meißelarbeiten |

Die Projektsteuerung bittet um Prüfung, welche Auflagen bereits in der Ausschreibung kalkulierbar beschrieben sind und welche später als zusätzliche Anordnung, geänderte Leistung oder besondere Leistung der Objektüberwachung auftauchen können.