## Planindex
Plan-Nr. | Bauteil | Index | Datum | Status | Freigabe Bauherr | Bemerkung
IBW-410-BR-001 | Talbrücke Überbau Regelquerschnitt | C | 2026-04-30 | frei zur Ausführung | 2026-05-03 | Kappenentwässerung mit TGA abstimmen
IBW-410-BR-014 | Widerlager Ost Baugrube | B | 2026-05-18 | unter Vorbehalt | offen | Kampfmittelsondierung fehlt
IBW-610-TU-021 | Tunnel Portal West Sicherung | D | 2026-06-07 | frei zur Ausführung | 2026-06-08 | Quellhorizont im Querprofil nachtragen
IBW-610-TU-037 | Tunnel Innenschale Block 4-8 | A | 2026-06-11 | Entwurf | offen | Prüfingenieur fordert Nachweis Rissbreite
VTA-200-VE-008 | Verkehrsführung Bauphase 2 | C | 2026-05-28 | frei zur Ausführung | 2026-05-31 | Nachtbaustellenfenster mit Polizei abgestimmt
ENT-330-WH-006 | Wasserhaltung Absetzbecken | A | 2026-06-13 | Entwurf | offen | Nachtrag 01 berührt Dimensionierung

## Freigabeluecken
Datum | Plan | Lücke | Auswirkung
2026-06-14 | IBW-410-BR-014 | Kampfmittelfreigabe fehlt | Aushub Achse 40 stoppt
2026-06-15 | ENT-330-WH-006 | Wasserrechtliche Abstimmung nicht dokumentiert | Bauüberwachung kann Anordnung nicht sauber zuordnen
2026-06-16 | IBW-610-TU-037 | Prüfstatik verlangt Nachrechnung | Innenschale Block 4-8 terminlich kritisch