## LV Rohfassung
Ordnungszahl | Kurztext | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtpreis EUR | Hinweise Bieter
01.01.010 | Baustelleneinrichtung Brücke und Tunnel, einschl. Medienanschlüsse | 1 | psch |  |  | Logistikfläche West nur 3.400 qm
02.02.110 | Abbruch Bestandskappen und Fahrbahnplatte Bestandsbrücke | 4180 | m2 |  |  | Nachtfenster und Schutzgerüst beachten
03.04.120 | Wasserhaltung Tunnelvoreinschnitt, Absetzbecken und Messtechnik | 52 | Wo |  |  | Auflagen A 3.2 beachten
03.04.130 | Zusätzliche Vorreinigung bei Trübung über Warnwert | 1 | psch |  |  | Mengenansatz nur vorläufig
04.01.210 | Spritzbeton Sicherungsklasse S2 mit Mattenbewehrung | 8200 | m2 |  |  | Gebirge nach Profilen T-21 bis T-44
04.01.240 | Injektionsbohrungen Kalotte bei Wasserzutritt | 600 | m |  |  | Bedarfsposition
05.02.310 | Bohrpfähle Widerlager Ost D 1200 | 32 | St |  |  | Kampfmittelsondierung bauseits
05.03.420 | Stahlverbundüberbau Brücke, Fertigung und Montage | 6840 | t |  |  | Montagefenster DB-Leitungskorridor
06.01.510 | Tunnelinnenschale Ortbeton, Block 1-12 | 7350 | m3 |  |  | Rissbreitennachweis nach Prüfstatik
07.02.600 | Verkehrssicherung Bauphase 2 | 1 | psch |  |  | K 18, Nachtbaustellen, Ampelsteuerung
08.04.700 | Dokumentation Bauwerksbuch, Revisionsunterlagen, Fotodoku | 1 | psch |  |  | Datenraumstruktur Auftraggeber
09.01.800 | Messstellen Erschütterung und Setzung, Betrieb 18 Monate | 18 | Mon |  |  | Wohngebäude Wickerode

## Vorbemerkungen
Abschnitt | Text
Vertrag | VOB/B wird Vertragsbestandteil; Besondere Vertragsbedingungen gehen vor.
Nachträge | Geänderte und zusätzliche Leistungen sind vor Ausführung anzuzeigen; Anordnungen sind schriftlich zu dokumentieren.
Baugrund | Baugrundgutachten Anlage B-04 gilt als Vertragsgrundlage, soweit nicht im LV abweichend beschrieben.
Dokumentation | Bautagebuch, Fotodokumentation, Planstand, Prüfvermerke und Behinderungen sind im Datenraum tagesgenau abzulegen.