## Bieterspiegel
Rang | Bieter | Preis netto | Preis-Punkte | Termin | Baugrund/Wasser | Bauueberwachung | Gesamt
1 | ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke | 173920000 | 48.2 | 17 | 17.5 | 9 | 91.7
2 | Nordfels Infrastruktur GmbH & Co. KG | 176480000 | 47.5 | 18 | 15 | 8.5 | 89
3 | Consorzio Galleria Nord | 181300000 | 46.2 | 15.5 | 16 | 8 | 85.7

## Wertungskommentar
Kriterium | ARGE Mittelgebirge | Nordfels | Anmerkung Vergabestelle
Baugrund/Wasser | Mess- und Eskalationskonzept mit Schwellenwerten | Pauschale Risikoreserve ohne Messlogik | Nordfels rügt später, Unterkriterien seien nicht transparent
Termin | 50 Monate mit Puffer für Portal West | 49 Monate mit engerem Tunnelblock | Nordfels erhält mehr Terminpunkte
Bauüberwachung | Datenraum täglich, 4-Augen-Nachtragsregister | Wöchentliche Uploads | LPH-8-Schnittstelle klarer bei ARGE