## Meilensteine
Nr. | Vorgang | Soll Beginn | Soll Ende | Ist/Prognose Ende | Abweichung Tage | Ursache | Bemerkung
1 | Baustelleneinrichtung | 2026-05-18 | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 2 | späte Medienfreigabe | noch kompensierbar
2 | Portal West Voreinschnitt | 2026-06-03 | 2026-07-10 | 2026-07-29 | 19 | Quellhorizont und Wasserhaltung | Nachtrag 01, Behinderung B-01
3 | Widerlager Ost Baugrube | 2026-06-17 | 2026-07-22 | 2026-08-05 | 14 | Kampfmittelverdacht | Freigabe Sonde fehlt
4 | Tunnelvortrieb Block 1-4 | 2026-07-15 | 2026-09-18 | 2026-10-09 | 21 | Folgewirkung Portal West | kritischer Pfad
5 | Stahlüberbau Fertigung | 2026-08-01 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 0 | keine | Werkstatttermine stabil
6 | Verkehrsführung Phase 2 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-08-11 | 10 | Polizeiauflage Nachtfenster | Bedenkenanmeldung offen

## Risiko
Risiko | Eintritt | Auswirkung | Gegensteuerung | Entscheidung offen
Dauerwasserführung > 18 l/s | eingetreten | Kosten und Termin | zusätzliche Brunnen, geänderte Absetzbecken | Anordnung Auftraggeber
Kampfmittel | wahrscheinlich | Termin | Sondiertrupp und Umplanung Aushub | Freigabe Bauherr
Prüfstatik Innenschale | möglich | Termin | Nachrechnung und Planindex D | Fachplanertermin