Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    BTB-22

Bautagebuch KW 17 bis 18 2026

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Auszug aus dem Bautagebuch der örtlichen Bauüberwachung. Die Einträge sind aus Tagesblättern zusammengeführt; Fotos liegen im Datenraum, aber nicht alle sind richtig stationiert.

| Datum | Wetter | Personal/Gerät | Leistung | Besonderheiten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-08 | 18 Grad, Regen ab 14 Uhr | ARGE 28 Pers., 2 Bagger, 1 Bohrgerät | Abtrag Oberboden Portal West, Herstellung Baustraße | Schichtwasser bei Station T 0+118, zunächst als Oberflächenwasser gewertet |
| 2026-06-09 | 20 Grad, trocken | ARGE 31 Pers., Geotechniker vor Ort | Voreinschnitt, erste Spritzbetonlage Probestreifen | Geotechniker verlangt Zusatzprofil; Bauleitung bittet um schriftliche Anordnung |
| 2026-06-10 | 16 Grad, Dauerregen | ARGE 24 Pers., Pumpenanlage 1 in Betrieb | Wasserhaltung provisorisch erweitert | Trübung 78 NTU, Auflage A 3.2 überschritten, Umweltbaubegleitung informiert |
| 2026-06-11 | 19 Grad, wechselnd | ARGE 29 Pers., 3 Pumpen | Absetzcontainer geliefert, Portal West teilweise stillgelegt | Behinderung mündlich angekündigt, schriftliche Anzeige soll folgen |
| 2026-06-12 | 21 Grad, trocken | ARGE 34 Pers., HydroTec vor Ort | Messreihe Wasserführung 31-36 l/s | Bauoberleitung fordert getrennte Dokumentation Ursache, Leistung und Terminwirkung |