Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    BUE-LPH8-23

Bauüberwachungsbericht LPH 8, Kalenderwoche 18

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Bericht der Bauoberleitung für den Auftraggeber. Der Bericht trennt Beobachtung, Anordnung, Nachtragsvorprüfung und offene Entscheidung. Er soll verhindern, dass baupraktische Sofortmaßnahmen später als ungeprüfte Leistungsänderung erscheinen.

Status Brücke

• Widerlager West planmäßig; Bewehrungsfreigabe Pfahlkopfplatte noch nicht erteilt, weil Prüfstatik Rückfrage zur Schubbewehrung offen ist.

• Widerlager Ost stoppt teilweise wegen Kampfmittelverdacht im Bereich alter Wegeachse. ARGE hält Gerät vor und meldet Stillstand für Bohrgerät BG 28 an.

• Stahlüberbau Werkstattplanung liegt in Index B vor; Bauherrnfreigabe steht wegen Kollisionspunkt Kappenentwässerung/Tunnelbetriebstechnik aus.

Status Tunnel

• Portal West: Schichtwasser stärker als Baugrundgutachten B-04 beschreibt; Messreihe HydroTec zeigt 31 bis 36 l/s.

• Spritzbetonklasse nach Vortriebskonzept S2 möglicherweise nicht ausreichend; Prüfingenieur verlangt Nachweis und Probefeld.

• Umweltbaubegleitung fordert tägliche Wassertrübungsprotokolle; am 10.06. lag der Wert über Warnschwelle.

Entscheidungsliste Auftraggeber

| Nr. | Entscheidung | Frist | Folge bei Nichtentscheidung |
| --- | --- | --- | --- |
| E-18-01 | Anordnung zusätzliche Wasserhaltung ja/nein, einschließlich Vergütungsfolge vorbehalten | 2026-07-08 | Portal West bleibt im Stillstand oder ARGE baut ohne Kostensicherheit |
| E-18-02 | Kampfmittelsondierung Achse 40 als Bauherrnrisiko behandeln? | 2026-07-10 | Bohrgerätvorhaltung läuft auf |
| E-18-03 | Planänderung Innenschale in LPH 5 gesondert beauftragen oder als Bauüberwachungsklärung führen? | 2026-07-12 | Unklare Verantwortung und Rechnungsprüfung |