Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    NT-01-25

Nachtrag 01 Quellhorizont und zusätzliche Wasserhaltung

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Nachtragsangebot der ARGE Mittelgebirge zum Quellhorizont Portal West. Das Angebot liegt vor der formalen Anordnung vor; die Bauoberleitung hat nur eine vorläufige technische Prüfung vermerkt.

| Position | Beschreibung | Menge | Einheitspreis EUR | Gesamt EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N01.01 | Zusätzliche Brunnenlanzen und Pumpenstrecke Portal West | 6 St | 18.400 | 110.400 |
| N01.02 | Vergrößerung Absetzbecken mit Lamellenklärer | 1 psch | 286.000 | 286.000 |
| N01.03 | Betrieb Zusatzwasserhaltung über 12 Wochen | 12 Wo | 34.700 | 416.400 |
| N01.04 | Stillstand Bohrgerät, Spritzbetonkolonne und Tunnelteam | 19 d | 42.900 | 815.100 |
| N01.05 | Fortschreibung Terminplan und Umstellung Vortriebstakt | 1 psch | 58.000 | 58.000 |

Gesamtsumme Nachtrag 01 netto: 1.685.900 EUR. Die ARGE behält sich weitere Kosten bei Überschreitung einer Dauerwasserführung von 40 l/s vor. Die Bauoberleitung hält die technische Ursache für plausibel, die Stillstandsdauer und Gerätevorhaltung aber noch nicht prüffähig belegt.