Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    BOL-NTP-26

Nachtragsprüfung 01 der Bauoberleitung

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Vorläufige Prüfung der Bauoberleitung. Das Dokument trennt technische Notwendigkeit, vertragliche Einordnung, Preisprüfung und Terminwirkung. Es enthält bewusst offene Punkte, weil die Auftraggeberentscheidung noch aussteht.

| Prüffeld | Feststellung | Offen |
| --- | --- | --- |
| Ursache | Quellhorizont in Intensität höher als in B-04 beschrieben; Messdaten HydroTec plausibel | Gegenprobe durch Baugrundgutachter fehlt |
| Anordnung | Mündliche Sofortmaßnahme zur Schadensvermeidung am 12.06. dokumentiert | Schriftliche Anordnung mit Vergütungsvorbehalt fehlt |
| Mengen | Pumpen und Absetztechnik plausibel | Stillstandstage nicht vollständig aus Tagesberichten ableitbar |
| Preis | Geräteansätze teilweise aus Urkalkulation ableitbar | Lamellenklärer Angebot Drittunternehmer fehlt |
| Termin | 19 Tage möglich, aber Puffer Bauphase 2 und Vortrieb Block 1-4 gesondert zu rechnen | Fortschreibung Terminplan TP-06 verlangt |

Empfehlung der Bauoberleitung: Anordnung der zusätzlichen Wasserhaltung aussprechen, Vergütung dem Grunde nach nicht abschließend anerkennen, prüffähige Kostengliederung und Soll-Ist-Terminfortschreibung verlangen.