Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    B-02-28

Behinderungsanzeige B-02 Kampfmittelverdacht Achse 40

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die ARGE meldet eine zweite Behinderung im Bereich Widerlager Ost. Die Kampfmittelsondierung war nach Vertrag bauseits vor Aushubfreigabe vorgesehen; die Freigabe liegt nur für Teilflächen vor.

| Feld | Angabe |
| --- | --- |
| Betroffener Bereich | Widerlager Ost Achse 40, Bohrpfahlreihe 3 bis 7 |
| Beginn | 2026-06-24, 09:15 Uhr |
| Ursache | Magnetik-Anomalie nach Sondierprotokoll KM-18, Freigabe nicht erteilt |
| Betroffene Geräte | Bohrgerät BG 28, 2 Radlader, Betonpumpe reserviert |
| Gegenmaßnahme ARGE | Umsetzen auf Pfahlreihe 1-2 nur bis 26.06. möglich, danach keine Ausweichleistung |
| Terminwirkung | vorläufig 10 Arbeitstage, abhängig von Freigabe Kampfmittelräumdienst |

Die Bauüberwachung hat am Rand vermerkt, dass die Anzeige unverzüglich wirkt, die Auswirkung aber nur nach Fortschreibung des Ressourcenplans prüfbar ist.