## Kostenstand
Kostenblock | Kostenberechnung LPH3 | Vergabesumme | Prognose 03.07.2026 | Delta zu Vergabe | Kommentar
Brücke | 64100000 | 66900000 | 67650000 | 750000 | Kampfmittel und Pfahlstillstand noch ohne vollständige Preisprüfung
Tunnel | 71200000 | 74250000 | 76180000 | 1930000 | Quellhorizont N01, Spritzbetonklasse offen
Verkehrssicherung | 8900000 | 9400000 | 10050000 | 650000 | Nachtfenster und K 18 Auflagen
Entwässerung/Wasserhaltung | 6200000 | 6800000 | 8460000 | 1660000 | Absetzbecken und Dauerwasserführung
Betriebstechnik | 10100000 | 10150000 | 10300000 | 150000 | Leitzentrale Schnittstelle noch ohne Nachtrag
Baunebenkosten/BOL | 8000000 | 8300000 | 8750000 | 450000 | zusätzliche Nachtrags- und Dokumentationsleistungen möglich

## Nachtragsregister
Nr. | Gegenstand | Summe beantragt | Summe vorlaeufig anerkannt | Terminwirkung beantragt | Status
N01 | Quellhorizont und Wasserhaltung Portal West | 1685900 | 620000 | 19 KT | Prüfung läuft
N02 | Kampfmittelverdacht Achse 40 | 412000 | 0 | 10 AT | Unterlagen fehlen
N03 | Sicherungswechsel Spritzbeton S2 auf S3 | 0 | 0 | offen | Bedenkenanmeldung, noch kein Angebot
N04 | Zusätzliche Nachtverkehrsführung K 18 | 238000 | 75000 | 3 AT | teilweise angeordnet