Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    JF-45-31

Jour fixe 45: Bauherr, Bauoberleitung, ARGE

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Protokoll vom 03.07.2026, 09:00 bis 11:35 Uhr, Baubüro West. Teilnehmende: Auftraggeber, Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung, ARGE, Umweltbaubegleitung, Geotechnik, Rechtsabteilung zeitweise.

| TOP | Diskussion | Festlegung | Verantwortlich | Frist |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Quellhorizont | ARGE verlangt Sofortanordnung; Bauherr will keine pauschale Anerkennung | Anordnung technische Wasserhaltung mit Vergütungsvorbehalt vorbereiten | BOL/Recht | 2026-07-08 |
| 2 Kampfmittel | Freigabe Achse 40 nur teilweise; Bohrgerät steht seit 24.06. | Sondierfirma erhält Zusatztermin, ARGE legt Geräteprotokoll vor | Projektsteuerung/ARGE | 2026-07-09 |
| 3 Planindex | Innenschale Block 4-8 bleibt in Index A, obwohl Prüfstatik Bedenken hat | Fachplaner erstellt Index B oder begründet Entbehrlichkeit | Rother & Partner | 2026-07-12 |
| 4 LPH 8 Abgrenzung | Bauüberwachung soll keine neue Ausführungsplanung stillschweigend übernehmen | Entscheidungsliste E-18 wird mit Auftraggeberentscheidung geführt | BOL | laufend |
| 5 Nachtragsregister | N01 und N02 nicht vergleichbar; Terminwirkung gesondert darstellen | Neue Matrix mit Ursache, Anordnung, Preis, Termin | BOL/ARGE | 2026-07-10 |