Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    VTF-32

Verkehrsführung und Sicherheitskonzept Bauphase 2

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Konzeptauszug der Verkehrskoordination. Die Bauphase 2 wird durch Baugrund- und Nachtragsfragen berührt, weil zusätzliche Nachttransporte für Wasserhaltung und Kampfmittelsondierung beantragt wurden.

| Baustein | Regelung | Konflikt |
| --- | --- | --- |
| K 18 Umleitung | Schwerlastverbot über 40 t, Ampel in Ortsdurchfahrt | ARGE benötigt drei Transporte Lamellenklärer je 48 t |
| Autobahn Nachtfenster | Sperrungen 22:00 bis 05:00 Uhr, sechs Wochenenden im Vertrag | Nachtrag N04 verlangt zwei zusätzliche Wochenenden |
| Rettungsweg Tunnel | Provisorischer Rettungsweg über Baustraße West | Wasserhaltung verengt Baustraße; Feuerwehr fordert Mindestbreite |
| Anwohnerkommunikation | 48 Stunden Vorlauf bei Nachtarbeiten | Bauzeitenplan verschiebt sich kurzfristig |

Die Bauoberleitung bittet um Entscheidung, ob zusätzliche Verkehrsführungsleistungen als angeordnete Änderung oder als vom Auftragnehmer kalkuliertes Logistikrisiko behandelt werden.