Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    MRL-34

Mängel- und Restleistungsprotokoll Abschnitt West

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Auszug aus dem Mängel- und Restleistungsprotokoll Abschnitt West. Es wird von der Bauoberleitung geführt, enthält aber noch nicht alle Stellungnahmen der ARGE.

| Nr. | Ort | Feststellung | Frist | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Tunnel Portal West | Beschichtung Entwässerungsrinne ungleichmäßig, Haftzugwerte fehlen | 2026-07-25 | offen |
| M-02 | Baustraße West | Sedimentaustrag nach Regenereignis, Reinigung Fuchsbachzufahrt erforderlich | 2026-07-15 | in Arbeit |
| M-03 | Widerlager Ost | Bohrpfahlprotokolle 3 und 4 unvollständig, Betonierbeginn nicht gegengezeichnet | 2026-07-20 | offen |
| R-01 | Datenraum | Fotodokumentation Station T 0+126 ohne Geotag | 2026-07-12 | offen |

Die ARGE lehnt M-02 teilweise ab und verweist auf ungeplante Wasserführung. Die Bauüberwachung will die Position nicht mit Nachtrag 01 vermischen.