Projektakte Fuchsbachtal / Hirschleite    LPH9-36

Objektbetreuung LPH 9: Gewährleistung, Monitoring, Bauwerksbuch

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Arbeitsstand für die spätere Objektbetreuung. Die Liste wurde schon während LPH 8 angelegt, weil mehrere Risiken nur über Monitoring und Gewährleistungsverfolgung sauber geschlossen werden können.

| Thema | Monitoring | Frist/Turnus | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- |
| Setzungen Widerlager Ost | Messbolzen und Setzungsnivellement | monatlich 12 Monate, dann quartalsweise | Prüfingenieur/BOL |
| Tunnelwasser | Leitfähigkeit, Trübung, Drainageabfluss | wöchentlich erste 6 Monate | Betriebsdienst Tunnel |
| Innenschale Block 1-8 | Rissmonitoring und Feuchtestellen | nach 3, 6, 12 Monaten | Objektbetreuung |
| Bauwerksbuch | Revisionspläne, Prüfberichte, Beton- und Stahlzertifikate | vor Verkehrsfreigabe vollständig | ARGE/Bauherr |
| Gewährleistungsmanagement | Mängelliste M-01 bis M-03, Restleistungen R-01 | Fristverfolgung 2 Wochen | Bauoberleitung bis Übergabe |