# Fristenübersicht – Akte Feldermann

Kanzlei-AZ: SON-2026-0047-FEL

Stand: 10.03.2026

Verantwortlich: RA Sonnemann / Krüger (Fristenkontrolle)

## Kritische Fristen (sofort / nächste Wochen)

| Frist | Datum | Verfahren | Status | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Widerspruch BGW BK 3101 | 28.02.2026 | BGW Hannover | ✅ Erledigt (26.02.2026) | Fax + Einschreiben |
| PKH-Antrag SG Leipzig | 10.03.2026 | Eilantrag KdU | ✅ Erledigt (19.02.2026, zusammen mit Eilantrag) |  |
| Widerspruch DRV EM-Rente | 14.03.2026 | DRV Mitteldeutschland | ✅ Erledigt (12.03.2026) | Fax + Einschreiben |
| SG-Erörterungstermin | 12.03.2026 | SG Leipzig S 7 AS 188/26 ER | 🔵 Heute | RA Sonnemann erscheint persönlich |
| Widerspruchsbegründung LASOV | 15.03.2026 (eigene Frist) | LASOV Sachsen | ✅ Erledigt (19.02.2026) | Übernommen und begründet |

## Mittelfristige Fristen (nächste 3 Monate)

| Frist | Datum (geschätzt) | Verfahren | Nächste Aktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Widerspruchsbescheid BGW | ca. 05/2026 | BGW Hannover | Eingang abwarten; dann Klagefrist 1 Monat |
| Widerspruchsbescheid DRV | ca. 09/2026 | DRV Mitteldeutschland | Eingang abwarten; dann Klagefrist 1 Monat |
| Klage DRV, falls abgelehnt | 1 Monat ab WB | SG Leipzig | Klageschrift vorbereiten |
| Klage BGW, falls abgelehnt | 1 Monat ab WB | SG Leipzig | Klageschrift vorbereiten |
| Untätigkeitsklage Jobcenter | 14.02.2026 + 3 Monate = 14.05.2026 | SG Leipzig | Prüfen; ggf. Klageerhebung |
| Untätigkeitsklage LASOV | 10.01.2026 + 3 Monate = 10.04.2026 | SG Leipzig/LASOV | Nach Fristablauf prüfen |
| Kanzleitermin Mandantin | 17.03.2026 | alle Verfahren | Quartalsgespräch, alle Verfahren |

## Langfristige Fristen und Datenpunkte

| Datum | Meilenstein |
| --- | --- |
| 03.2026 | Entscheidung SG-Eilantrag erwartet |
| 04.2026 | Evtl. Ergänzung LASOV-Widerspruch (neues Gutachten) |
| 05.2026 | Privatgutachten ME/CFS (Universitätsmedizin Berlin-Nord) bestellt/angefragt |
| 06.2026 | Nächste Vorstellung Universitätsmedizin Berlin-Nord (Prof. Seifert) |
| 09.2026 | Erwartete Widerspruchsentscheidung DRV |
| 10.2026 | Evtl. Klageschrift DRV SG Leipzig |
| 2027 | Hauptverhandlung(en) SG Leipzig |
| 2028 (ggf.) | Berufung LSG Sachsen |

## Rechtsmittelfristen (zur Erinnerung)

| Rechtsmittel | Frist | Rechtsgrundlage |
| --- | --- | --- |
| Widerspruch gegen Verwaltungsakt | 1 Monat ab Bekanntgabe | Paragraf 84 SGG |
| Klage nach Widerspruchsbescheid | 1 Monat ab Bekanntgabe WB | Paragraf 87 Abs. 1 SGG |
| Untätigkeitsklage (Widerspruch) | nach 3 Monaten | Paragraf 88 Abs. 1 SGG |
| Untätigkeitsklage (Klage) | nach 6 Monaten | Paragraf 88 Abs. 2 SGG |
| Sofortbeschwerde (Eilantrag) | 1 Monat ab Beschluss | Paragraf 173 SGG |
| Berufung (erstinstanzlich) | 1 Monat ab Zustellung | Paragraf 151 SGG |
| Revision (nach LSG-Urteil) | 1 Monat | Paragraf 164 SGG |

## Fristenkalender (Zusammenfassung Aktionen März–Mai 2026)

```

März 2026

─────────

12.03.  Erörterungstermin SG Leipzig (Eilantrag KdU) → RA Sonnemann

12.03.  Widerspruch DRV fristgemäß eingereicht ✅

17.03.  Kanzleitermin Feldermann (alle Verfahren)

April 2026

──────────

10.04.  Prüfen: Untätigkeitsklage LASOV (falls kein WB)

15.04.  Gutachten-Anfrage Universitätsmedizin Berlin-Nord (ME/CFS, Privatgutachten)

Mai 2026

────────

14.05.  Prüfen: Untätigkeitsklage Jobcenter (falls kein WB)

~~05.2026  Erwartete Widerspruchsentscheidung BGW~~

```

## Fristen-Checkliste (wöchentliche Prüfung durch Krüger)

[ ] Alle Eingangspost täglich sichten: Post von DRV, BGW, LASOV, Jobcenter, SG Leipzig

[ ] Jede neue Frist sofort in Kanzlei-Fristenbuch eintragen

[ ] Widerspruchsbescheide: 1-Monats-Klagefrist sofort notieren

[ ] Nicht-Bescheide: nach 3 Monaten Untätigkeitsklage prüfen

[ ] Fristen doppelt eintragen: primär (Frist) + Vorlaufmahnung (1 Woche vorher)

Stand: 10.03.2026 – RA Sonnemann

Nächste Aktualisierung: 17.03.2026 (Kanzleitermin)